000001

密级

缓急

南京航空航天大学文件

校教字〔2014〕192号

南京航空航天大学关于印发《本科生

创新实践工程自由探索计划管理办法》的通知

各有关单位：

为激发学生崇尚科学、追求卓越的志向和兴趣，根据《南京航空航天大学本科生创新实践工程实施意见》文件要求，为加强自由探索计划项目的组织和管理，学校制定了《南京航空航天大学本科生创新实践工程自由探索计划管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：南京航空航天大学本科生创新实践工程自由探索计划管理办法

南京航空航天大学

2014年12月3日

附件：

南京航空航天大学

本科生创新实践工程自由探索计划

管理办法

第一章	总则

第一条	为激发学生崇尚科学、追求卓越的志向和兴趣，引导学生关注相关学科前沿问题，探索相关领域中的难点与热点问题，学校设立本科生创新实践工程自由探索计划。为加强自由探索计划项目的组织和管理，根据《南京航空航天大学本科生创新实践工程实施意见》文件要求，结合学校实际情况，特制定本管理办法。

第二章	组织管理

第二条	自由探索计划项目实行校、院两级组织管理。学校设立自由探索计划校工作组（简称“校工作组”），负责本计划的全校整体规划，制定项目管理和经费使用办法，分配并划拨经费，对各学院的计划实施和经费使用进行绩效评估、监督检查。

第三条	学院设立院级自由探索计划工作组（简称“院工作组”），负责自由探索计划的宣传动员、组织申报、评审立项、条件保障、过程检查、经费管理、结题验收等各项工作。

第三章	项目申报

第四条	申报对象。项目面向在校全日制本科生，申请者须学有余力，有较强的创新意识和独立思考能力。

第五条	项目来源

1.	学生或学生团队结合志向兴趣自主提出；

2.	教师与学生结合学术研究前沿共同提出；

3.	校内外研究机构结合科研发展趋势自行设立。

第六条	申报要求

1.	选题要求：选题不受已有方法和思维模式的束缚，鼓励与众不同，倡导标新立异，形式上应有突破，内容上要有新意，原创性和创新性鲜明，具有较大的自由度、灵活性和发展空间。要有相对明确的研究内容和目标，力争能够取得具有一定学术价值和研究价值的成果或成效，探索性强、风险高的允许失败。

2.	申报形式：项目以个人或团队形式申报，鼓励以团队形式申报，鼓励跨学科、跨学院、跨年级、多专业开展合作研究。团队一般不超过5人，须设组长1人。

3.	指导教师：项目须配备指导教师，鼓励邀请校内外知名教授、优秀学者和杰出人才担任指导教师。指导教师应具备较高的学术水平和较强的科研能力，能热心指导学生开展自由探索研究，能提供必要的支持和实验条件。

4.	项目周期：项目实施时间可根据其探索目标、研究内容和工作进度而定，原则上不超过12个月，鼓励分步骤、分阶段开展研究工作，持续扩大探索空间，不断深化探索成效。

第七条	项目申报工作每年定期组织开展。院工作组负责组织专家组，依据选题原创性和创新性，研究内容探索性，研究目标明确性，申报书撰写规范性，经费预算合理性、项目组长现场汇报情况对项目进行项目筛选和评审。院工作组负责审批立项名单和经费资助额度，并上报校工作组备案。

第八条	立项项目须填写立项任务书，明确项目研究时间、预期研究成果和经费使用计划，任务书作为项目过程检查和结题的评审依据。

第四章	项目管理

第九条	项目运行

1.	自由探索计划项目实行组长负责制。项目团队应主动接受指导教师指导，积极利用校内外资源，自主确定研究计划，自主开展研究工作，自主进行项目管理，按要求提交项目进展情况、研究报告等。

2.	项目实施阶段检查，检查时间根据项目立项情况分批次进行，院工作组负责组织专家对项目的工作进度、工作完成情况、阶段研究成果、经费使用情况等进行评价，提出项目进一步实施的意见和建议。

第十条	项目结题

1.	项目完成后须撰写项目总结报告，汇总研究结果（包括实物、软件、相关论文、设计说明书、专利等），经项目指导教师签署意见后，向院工作组提出结题验收申请，并提交相关材料。院工作组负责组织专家评审验收，报校工作组备案。

2.	对探索性强、风险高的项目，虽然探索结果未能达到预期目的，但项目组业已勤勉尽责履行项目研究计划，经专家评议，院工作组批准，可以按照相关程序给予项目结题。

第十二条	项目运行过程中因各种原因需要变更负责人、研究方案等，须报院工作组批准后执行。

第十三条	项目中止

1.	项目运行无明显进展、申报或实施过程中弄虚作假、经费使用严重违规的，应及时中止项目运行。

2.	中止的项目由院工作组组织专家审核评估后，提交经费实际使用清单，统计设备器材购置和消耗情况，填写项目中止报告单报院工作组批准。

第五章	经费管理

第十四条	项目组制定详细经费预算说明，经费预算应切合实际、规划合理，并严格遵照执行。

第十五条	项目经费管理实行两级管理。校工作组负责经费划拨，对各学院经费使用情况进行检查；院工作组负责项目经费的统一管理和报销审批，保证经费使用科学、合理、高效。

第十六条	项目经费使用实行动态管理，分批次划拨，为节约开支和促进经费的有效使用，院工作组可根据项目运行情况，动态调整项目经费支持额度，通过定期检查项目运行情况分批次划拨项目经费。对组织有力、进展明显、成果显著的项目根据项目需要适当追加经费，对管理不善、运行不畅的项目扣减经费。

第十七条	项目经费由项目组长负责，实行自主使用、专款专用。项目经费在预算的框架内，须符合学校相关财务制度，主要用于元器件、实验耗材、测试化验加工、图书资料、学术交流、调研开支、论文发表、知识产权事务等与项目研究有关的支出。

第六章	保障激励

第十八条	院工作组组织专家对项目进行验收与评估，对具有继续研发价值和发展空间的项目，支持继续申报，在前期研发的基础上进行拓展，深入研究，滚动发展，优先推荐优秀项目进入大学生创业孵化平台，申报国家级大学生创新创业训练计划项目、参加大学生竞赛等。

第十九条	通过结题验收的项目团队成员可按学分认定办法认定学分，其评定成绩计入学生课程学籍档案和文化素质教育档案，并作为评优评奖、推荐免试攻读硕士研究生的参考依据。

第二十条	学校定期开展优秀项目评选活动，组织专家对推荐的优秀项目进行评审和遴选，举行公开答辩，对特别优秀的项目可认定为更高级别。

第二十一条	项目所取得的成果归学校、指导教师和项目团队共同所有。学校对具有实用价值的成果帮助申请专利和组织推广。

第七章	附则

第二十二条	本办法自公布之日起执行，由教务处负责解释。

（联系人：赵子玥  联系电话：84892737  ）

南京航空航天大学党政办公室               2014年12月3日印发